附件

2014年上半年教师专业发展培训主要工作进程表

| 序号 | 主要工作 和进程 | 时间 | 具体工作内容 | 参加单位和人员 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013年12月20日-2014年2月10日 教师基本信息数据充实、更新及完善 | 2013年12月20日- 2014年2月10日 | 教师基本信息数据充实、更新及完善 | 中小学相关教师、平台管理员和学校相关人员 | 各地教育局、各中小学 |
| 2 | 2013年12月20日-2014年1月21日 培训项目申报、审核、发布 | 2013年12月20日-2014年1月6日 | 受理培训项目申报 | 各级培训机构、教育行政部门 | 各级教育行政部门、培训机构 |
|  |  | 1月7日- 20日 | 完成培训项目审核 | 各级教育行政部门、有关专家 | 各级教育行政部门 |
|  |  | 1月21日 | 培训项目正式发布 | 各级教育行政部门、培训机构 | 各级教育行政部门 |
| 3 | 2014年1月22日-3月14日教师自主选课、学校审核和培训机构复核 | 1月22日—2月14日 | 选课窗口开放，供教师浏览培训项目菜单 | 全体中小学教师、培训平台管理员 | 各教育局、培训机构 |
|  |  | 2月15日- 2月25日 | 教师第一轮选课 | 全体中小学教师、培训平台管理员 | 各教育局、培训机构 |
|  |  | 2月16日- 28日 | 校长对第一轮选课进行审核 | 中小学校长及有关人员 | 各中小学 |
|  |  | 3月1日- 3日 | 培训机构受理复核 | 培训机构有关人员 | 各培训机构 |
|  |  | 3月4日- 7日 | 教师第二轮选课 | 全体中小学教师、培训平台管理员 | 各教育局、培训机构 |
|  |  | 3月5日- 8日 | 校长对第二轮选课进行审核 | 中小学校长及有关人员 | 各中小学 |
|  |  | 3月9日- 14日 | 培训机构受理复核 发放培训通知书 | 培训机构有关人员 | 各培训机构 |
| 4 | 2014年3月15 日-8月31日 举办各项教师培训班 | 3月15 日-8月31日 | 举办各项教师培训班 | 培训机构、培训学员 | 各培训机构 |